АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   УЛЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.04.2022                                                                                                   № 19

Об утверждении отчета о реализации и результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Уленкульского сельского

поселения Большереченского муниципального района

Омской области до 2027 года» за 2021 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Уленкульского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет о реализации и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Уленкульского сельского поселения          Большереченского муниципального района Омской области до 2027 года» за 2021 год.

- Опубликовать настоящее постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления Уленкульского сельского поселения.

Глава сельского поселения                                                              Л.М.Мухаметшина

Отчет о реализации и результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Уленкульского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области до 2027 года» за 2021 год

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Уленкульского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области до 2027 года» за 2021 год по подпрограммам изложен согласно приложению №1.

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Уленкульского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала  Уленкульского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области до 2027 года» за 2021 год изложены согласно приложению №2.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по подпрограммам изложена согласно приложению №3.

2. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (Е)

Е = (0,7+1,0+1,4+0,3+1,3+1,0+1,8+1,3)/8х100=102,5%.

Е = 102,5> 100 процентов – выполнение программы эффективно.

3. Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы

1) Текущее состояние социально-экономического развития Уленкульского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Социально-экономическое развитие Уленкульского сельского поселения в 2021 году происходило в условиях повышения цен на коммунальные услуги, повышения цен на товары, закупаемые для нужд Уленкульского сельского поселения. В этих условиях приходилось корректировать мероприятия муниципальной программы и финансовые объемы на их выполнение с учетом вновь принимаемых расходных обязательств в соответствии с заключенными соглашениями по межбюджетным трансфертам.

2) Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы при плановых назначениях 4786126,56 рублей было исполнено 4662288,55 рубля, в том числе:

- средства бюджета поселения 4575659,55 рублей;

- средства областного бюджета 15000,00 рублей;

- средства федерального бюджета 71629,00 рублей;

переходящий остаток средств дорожного фонда на 01.01.2022г составляет 132691,64 рублей.

3) Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом приведены в приложении №3.

4) Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы

Для повышения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы необходимо своевременно вносить изменения в действующую муниципальную программу, использовать бюджетные средства в соответствии с запланированными мероприятиями, обеспечивая рост социально-экономических показателей сельского поселения.

5) Информация о результатах реализации   основных мероприятий

- основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности администрации Уленкульского сельского поселения и управления муниципальным имуществом до 2027 года»: объем средств на реализацию   2310302,69 рублей, коэффициент эффективности реализации 0,7;

- основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, гражданской обороны в Уленкульском сельском поселении на 2021-2027годы» объем средств на реализацию 691985,71 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,0;

- основное мероприятие «Содействие занятости населения» объем средств на реализацию 31177,56 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,4;

- основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории   сельского поселения до 2027 года»: объем средств на реализацию 493639,39 рублей, коэффициент эффективности реализации 0,3;

- основное мероприятие «Благоустройство территории Уленкульского сельского поселения»: объем средств на реализацию 409832,08 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,3;

- основное мероприятие «Развитие культуры на территории Уленкульского сельского поселения до 2027 года»: объем средств на реализацию 71338,21 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,0;

- основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в сельском поселении до 2021 г.»: объем средств на реализацию 113313,48 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,2;

- основное мероприятие «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории   сельского поселения до 2027 года»: объем средств на реализацию 540699,41 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,3.