Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Уленкульского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала

Уленкульского сельского поселения  Большереченского муниципального района Омской области до 2027 года» за 2021 год

| № п\п | Наименование мероприятия муниципальной программы Уленкульского сельского поселения (далее – муниципальная программа) | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения |  | Значение |  |
|  |  | Код бюджетной классификации Целевая статья расходов | 2021 год |  |  |  |  | 2021 год |  |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Главный распорядитель бюджетных средств бюджета поселения |  | Администрация муниципального образования Уленкульского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы |  | Улучшение качества жизни населения на основе развития экономического потенциала и повышения эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы |  | Улучшение качества и доступности предоставляемых населению муниципальных услуг, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, оптимизация механизмов управления, удовлетворение потребностей населения в качественных и доступных услугах культуры, физической культуры и спорта, социальном обслуживании, создание комфортных и безопасных условий для проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы |  | Повышение эффективности деятельности администрации Уленкульского сельского поселения и управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы | Улучшение доступности предоставляемых населению муниципальных услуг, оптимизация механизмов управления, учет муниципального имущества и формирование муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Повышение эффективности деятельности администрации Уленкульского сельского поселения и управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 | 0311010020 0311020980 0311026070 0310151182 | 54707,16 2164731,61 19234,92 71629,00 | 54707,16 2001295,48 19320,03 66044,00 | -Увеличение общего объема расходов бюджета в расчете на одного жителя поселения, тыс.руб. на одного жителя; -Количество обращений граждан в администрацию сельского поселения, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством, % -Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов, в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов |  | тыс. руб. % % | 2,9 0 100 | 3,0 0 98 |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  | х | 2310302,69 | 2310302,69 | х |  | х | х | х |
| Подпрограмма 2 |  | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, гражданской обороны в Уленкульском сельском поселении на 2021-2027годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы | Укрепление пожарной безопасности объектов, жилищного фонда Уленкульского сельского поселения, предотвращение гибели людей на пожарах и материального ущерба на пожарах |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, гражданской обороны в Уленкульском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 | 0321010010 | 268820,00 | 268820,00 | Создание минерализованных полос, приобретение средств для пожарной безопасности территории послеления |  | шт | 4 | 4 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 | 0321010020 | 20940,00 | 20940,00 | Наличие средств предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах сельского поселения |  | % | 100 | 100 |
| 2.1.3 | Мероприятие 3 | 0321010030 | 402225,71 | 402225,71 | Процент устранения последствий после пожара |  | % | 100 | 100 |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  | х | 691985,71 | 691985,71 | х |  | х | х | х |
| Подпрограмма 3 |  | Содействие занятости населения на территории Уленкульского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы | Содействие занятости населения Уленкульского сельского поселения, создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории Уленкульского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие | Улучшение демографической ситуации в Уленкульском сельском поселении на 2021- 2027 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 | 0331010010 0331070140 | 16177,56 15000,00 | 16177,56 15000,00 | Создание временных рабочих мест по трудоустройству безработных граждан уровень общей безработицы |  | чел. % | 2 12 | 2 1,7 |
| Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  | х | 31177,56 | 31177,56 | х |  | х | х | х |
| Подпрограмма 4 |  | Повышение безопасности дорожного движения на территории Уленкульского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 1 подпрограммы 4 муниципальной программы | Содержание автомобильных дорог общего пользования в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие | Повышение безопасности дорожного движения Уленкульского сельского поселения на 2021-2027 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 1 | 0341010010 | 50000,00 | 10474,14 | Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию дорожного полотна |  | шт. | 1 | 0 |
| 4.1.2 | Мероприятие 2 | 0341010020 | 185000,00 | 162663,30 | Количество жалоб от населения на непроходимость дорог |  | шт. | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Мероприятие 3 | 0341010030 | 54679,45 | 0,00 | Количество отремонтированного дорожного полотна |  | км | 2,0 | 0,0 |
| 4.1.4 | Мероприятие 4 | 0341010050 | 99000,00 | 99000,00 | Безопасность дорожного движения |  | % | 100 | 100 |
| 4.1.5 | Мероприятие 5 | 0341010060 | 20000,00 | 12704,00 | Безопасность дорожного движения |  | шт. | 100 | 100 |
| 4.1.6 | Мероприятие 6 | 0341010070 | 193797,95 | 193797,95 | Реконструкция уличного освещения на территории дорожной сети Уленкульского сельского поселения |  | % | 80 | 80 |
| Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  | х | 617477,40 | 493639,39 | х |  | х | х | х |
| Подпрограмма 5 |  | Благоустройство территории Уленкульского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 1 подпрограммы 5 муниципальной программы | Создание комфортной среды проживания жителей сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие | Повышение уровня благоустройства поселений, развитие санитарной культуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятие 1 | 0351010010 | 19060,00 | 19060,00 | Уровень освещенности Уленкульского сельского поселения сетями уличного освещения |  | % | 80 | 80 |
| 5.1.2 | Мероприятие 2 | 0351010020 | 3371,28 | 3371,28 | Соответствие фактического состояния кладбищ Правилам содержания кладбищ и мест захоронений |  | % | 90 | 80 |
| 5.1.3 | Мероприятие 3 | 0351010030 | 225000,00 | 225000,00 | Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию общественной территории |  | Шт. | 0 | 2 |
| 5.1.4 | Мероприятие 4 | 0351010050 | 66600,00 | 66600,00 | Выкошено сорной растительности |  | Кв.м | 2000 | 2500 |
| 5.1.5 | Мероприятие 5 | 0351018080 | 95800,80 | 95800,80 | Количество санкционированных свалок и содержание санкционированных. |  | ед. | 2 | 4 |
| Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  | х | 409832,08 | 409832,08 | х |  | х | х | х |
| Подпрограмма 6 |  | Развитие культуры поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 1 подпрограммы 6 муниципальной программы | Развитие культуры Уленкульского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие | Развитие культуры Уленкульского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Мероприятие 3 | 0361010010 | 3990,00 | 3990,00 | Количество праздничных культурных мероприятий |  | Ед. | 1 | 1 |
| 6.1.2 | Мероприятие 4 | 0361026020 | 67348,21 | 67348,21 | х |  | х | х | х |
| Итого по подпрограмме 6 муниципальной программы |  | х | 71338,21 | 71338,21 | х |  | х | х | х |
| Подпрограмма 7 |  | Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики Уленкульского сельского поселения " |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 1 подпрограммы 8 муниципальной программы | Содействие становлению активной гражданской позиции и самореализации молодых граждан; формирование здорового образа жизни населения; содействие эффективному использованию средств физической культуры и спорта в деятельности по предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие | Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Уленкульском сельском поселении Большереченского муниципального района Омской области на 2021-2027 гг |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Мероприятие 1 | 0371026040 | 105297,32 | 105297,32 | Х |  | х | х | х |
| 7.1.2 | Мероприятие 2 | 0371026050 | 8016,18 | 8016,18 | Численность спортсменов, участвующих в спортивных мероприятиях за пределами поселения; |  | чел. | 10 | 12 |
| Итого по подпрограмме 7 муниципальной программы |  | х | 113313,50 | 113313,50 | Х |  | х | х | х |
| Подпрограмма 8 |  | Развития жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 8 муниципальной программы |  | Обеспечение граждан питьевой водой надлежащего качества количеству соответствующим нормам потребления по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  | Улучшение условий водоснабжения населения в Уленкульском сельском поселении Большереченского муниципального района Омской области на 2021-2027 гг |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  | 0381010010 | 54725,00 | 54725,00 | Количество установленных насосов |  | шт | 2 | 2 |
| Мероприятие 2 |  | 0381010020 | 7990,00 | 7990,00 | снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, процентов |  | % | 100 | 100 |
| Мероприятие 2 |  | 0381010030 | 28000,00 | 28000,00 | Количество отремонтированных глубинных насосов |  | шт | 1 | 2 |
| Мероприятие 3 |  | 0381010040 | 5724,00 | 5724,00 | х |  | х | х | х |
| Мероприятие 4 |  | 0381010050 | 251020,00 | 251020,00 | уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения, процентов |  | % | 100 | 100 |
| Мероприятие 5 |  | 0381010080 | 61918,00 | 61918,00 | уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения, процентов |  | % | 100 | 100 |
| Мероприятие 6 |  | 0381010090 | 100000,00 | 100000,00 | уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения, процентов |  | % | 100 | 100 |
| Итого по подпрограмме 8 муниципальной программы |  | х | 540699,41 | 540699,41 | х |  | х | х | х |

- Приложение №2

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие социально-экономического потенциала Уленкульского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области до 2027 года» за 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| N п.п. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы "Развитие социально-экономического потенциала Уленкульского сельского поселения" | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Повышение эффективности деятельности администрации Уленкульского сельского поселения и управление муниципальным имуществом на 2016-2021 годы" |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация Подпрограммы "Повышение эффективности деятельности администрации Уленкульского сельского поселения и управления муниципальным имуществом до 2021 года" предполагает получение следующих результатов: рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности Администрации Уленкульского сельского поселения, развитие профессионализма работников. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Увеличение общего объема расходов бюджета в расчете на одного жителя поселения, тыс.руб. на одного жителя | тыс. руб. | 2,9 | 3,0 | +1 |  |
| 1.1.2 | Количество обращений граждан в администрацию муниципального образования, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством, % | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов, в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов | % | 100 | 98 | -2 | Несвоевременно приняты решения |
| 2 | Подпрограмма 2 " Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, гражданской обороны в Уленкульском сельском поселении " |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация Подпрограммы " Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, гражданской обороны в Уленкульском сельском поселении " предполагает получение следующих результатов: Уменьшить число пожаров на территории поселения; Обучить население способам защиты и действиям при пожаре. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | количество населенных пуктов обеспеченных минерализованными полосами и средствами для пожарной безопасности | шт. | 4 | 4 | 0 |  |
| 2.1.2 | Наличие средств предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах сельского поселения | шт | 4 | 8 | 0 |  |
| 2.1.3 | Процент устранения последствий после пожара | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 "Содействие занятости населения на территории Уленкульского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация Подпрограммы "Содействие занятости населения на территории Уленкульского сельского поселения" предполагает получение следующих результатов: Улучшить материальное благосостояние жителей поселения; Увеличение численности населения. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Создание временных рабочих мест по трудоустройству безработных граждан | Чел. | 2 | 2 | 0 |  |
| 3.1.2 | уровень общей безработицы | % | 12 | 1,7 | -10,3 | Отток населения |
| 4 | Подпрограмма 4 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Уленкульского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация Подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Уленкульского сельского поселения" предполагает получение следующих результатов: Улучшить состояние дорожного полотна;. Повысить безопасность дорожного движения Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию дорожного полотна | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.2 | Количество жалоб от населения на непроходимость дорог | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.3 | Количество отремонтированного дорожного полотна | км | 2,0 | 0 | -2,0 |  |
| 4.1.4 | Безопасность дорожного движения | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 4.1.5 | Реконструкция уличного освещения на территории дорожной сети Уленкульского сельского поселения | % | 80 | 80 | 0 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 "Благоустройство территории Уленкульского сельского поселения " |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация Подпрограммы "Благоустройство территории Уленкульского сельского поселения" предполагает получение следующих результатов: . Улучшить санитарное состояние населенных пунктов сельского поселения; повысить уровень благоустройства поселения Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Уровень освещенности Уленкульского сельского поселения сетями уличного освещения | % | 80 | 80 | 0 |  |
| 5.1.2 | Соответствие фактического состояния кладбищ Правилам содержания кладбищ и мест захоронений | % | 90 | 80 | -10 | Отсутствие финансирования |
| 5.1.3 | Количество санкционированных свалок и содержание санкционированных. | ед. | 4 | 4 | 0 |  |
| 5.1.4 | Выкошено сорной растительности | Кв.м | 2000 | 2500 | +500 |  |
| 5.1.5 | Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию общественной территории | ед. | 0 | 2 | -2 | Отсутствие финансирования |
|  | Подпрограмма 6 "Развитие культуры на территории Уленкульского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реализация Подпрограммы "Развитие культуры на территории Уленкульского сельского поселения " предполагает получение следующих результатов Участвовать художественным коллективам сельского поселения в культурных мероприятиях, как местного, так и районного масштаба; донести культурные блага жителям поселения.. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Количество праздничных культурных мероприятий | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 7 "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики Уленкульского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Реализация Подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики сельского поселения" предполагает получение следующих результатов: Привить физическую культуру и спорт подрастающему поколению поселения; Задействовать в проведении спортивных мероприятий как можно больше населения поселения. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Численность спортсменов, участвующих в спортивных мероприятиях за пределами поселения; | чел. | 10 | 12 | +2 |  |
|  | Подпрограмма 8 "Развитие жилищно-коммунального комплекса Уленкульского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Реализация Подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Уленкульского сельского поселения " предполагает получение следующих результатов: Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения, процентов | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 8.1.2 | снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, процентов; | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 8.1.3 | Количество установленных насосов | Шт. | 2 | 2 | 0 |  |
| 8.1.4 | Количество отремонтированных глубинных насосов | Шт. | 1 | 2 | +1 |  |

- Приложение №3

- Оценка эффективности реализации

- муниципальной программы Уленкульского сельского поселения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Уленкульского сельского поселения проводится в целях определения эффективности использования средств  бюджета поселения, полученных для реализации муниципальной программы, а также выработки рекомендации по дальнейшим действиям.

- Оценка эффективности подпрограммы 1 муниципальной программы

1.1.    Расчет эффективности мероприятия 1

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Увеличение общего объема расходов бюджета в расчете на одного жителя поселения, тыс. руб. на одного жителя | 2,9 | 3,0 | 1,0 | х | х | х |
| Количество обращений граждан в администрацию сельского поселения, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
| Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов, в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов | 100 | 98 | 1,0 | х | х | х |
| Итого | х | х | 2,0 | 2310302,69 | 2310302,69 | 1,0 |

1.2. Эффективность подпрограммы 1 муниципальной программы =0,7

Оценка эффективности подпрограммы 2 муниципальной программы

2.1.  Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| количество населенных пунктов обеспеченных минерализованными полосами и средствами для пожарной безопасности | 4 | 4 | 1,0 | 268820,00 | 268820,00 | 1,0 |
| Наличие средств предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах сельского поселения | 4 | 4 | 1,0 | 20940,00 | 20940,00 | 1,0 |
| Процент устранения последствий после пожара | 100 | 100 | 1,0 | 402225,71 | 402225,71 | 1,0 |
| Итого | х | х | 3,0 | 691985,71 | 691985,71 | 1,0 |

2.2. Эффективность подпрограммы 2 муниципальной программы = 1,0

Оценка эффективности подпрограммы 3 муниципальной программы

3.1.  Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Создание временных рабочих мест по трудоустройству безработных граждан | 2 | 2 | 1,0 | 31177,56 | 31177,56 | 1,0 |
| уровень общей безработицы | 12 | 1,7 | 1,9 |  |  |  |
| Итого | х | х | 2,9 | 31177,56 | 31177,56 | 1,0 |

3.2. Эффективность подпрограммы 3 муниципальной программы = 1,4

- Оценка эффективности подпрограммы 4 муниципальной программы

4.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию дорожного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество жалоб от населения на непроходимость дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество отремонтированного дорожного полотна | 2,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Реконструкция уличного освещения на территории дорожной сети Уленкульского сельского поселения | 80 | 80 | 1,0 | 193797,95 | 193797,95 | 1,0 |
| Итого | х | х | 1,0 | 617477,40 | 617477,40 | 1,0 |

4.2. Эффективность подпрограммы 4 муниципальной программы = 0,3

5.	Оценка эффективности подпрограммы 5 муниципальной программы

5.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Уровень освещенности Уленкульского сельского поселения сетями наружного освещения | 90 | 90 | 1,0 | 19060,00 | 30000,00 | 1,0 |
| Соответствие фактического состояния кладбищ Правилам содержания кладбищ и мест захоронений | 100 | 100 | 1,0 | 3371,28 | 3371,28 | 1,0 |
| Количество санкционированных свалок | 4 | 4 | 1,0 | 95800,80 | 40784,14 | 1,0 |
| Выкошено сорной растительности | 2000 | 2500 | 1,3 | 66600,00 | 66600,00 | 1,0 |
| Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию общественной территории | 2 | 4 | 2,0 | 225000,00 | 225000,00 | 1,0 |
| Итого | х | х | 6,3 | 75871,42 | 75871,42 | 5,0 |

5.2.  Эффективность подпрограммы 5 муниципальной программы = 1,3

6. Оценка эффективности подпрограммы 6 муниципальной программы

6.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Количество проведенных праздничных мероприятий | 1 | 1 | 1,0 | 39900,00 | 3990,00 | 1,0 |
| Итого | х | х | 1,0 | 71338,21 | 71338,21 | 1,0 |

6.2. Эффективность подпрограммы 6 муниципальной программы = 1,00

7. Оценка эффективности подпрограммы 7 муниципальной программы

7.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Численность спортсменов, участвующих в спортивных мероприятиях за пределами поселения; | 10 | 12 | 1,2 | 8016,18 | 8016,18 | 1,0 |
| Итого | х | х | 1,2 | 113313,50 | 113313,50 | 1,0 |

7.2. Эффективность подпрограммы 7 муниципальной программы = 1,2

8. Оценка эффективности подпрограммы 8 муниципальной программы

8.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения, процентов | 100 | 100 | 1,0 | 444260,41 | 444260,41 | 1,0 |
| снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, процентов; | 100 | 100 | 1,0 | 7990,00 | 7990,00 | 1,0 |
| Количество установленных насосов | 2 | 2 | 1,0 | 54725,00 | 54725,00 | 1,0 |
| Количество отремонтированных глубинных насосов | 1 | 2 | 2,0 | 28000,00 | 28000,00 | 1,0 |
| Итого | х | х | 5,0 | 540699,41 | 540699,41 | 1,0 |

8.2. Эффективность подпрограммы 8 муниципальной программы = 1,3

9.  Оценка эффективности муниципальной программы (Е)

Е = (0,7+1,0+1,4+0,3+1,3+1,0+1,8+1,3)/8х100=102,5%.

10. Выводы об эффективности реализации муниципальной программы

Е = 102,5 > 100 % – выполнение программы эффективно.