Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Уленкульского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала

Уленкульского сельского поселения  Большереченского муниципального района Омской области до 2027 года» за 2022 год

| № п\п | Наименование мероприятия муниципальной программы Уленкульского сельского поселения (далее – муниципальная программа) | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения |  | Значение |  |  |  |
|  |  | Код бюджетной классификации Целевая статья расходов | 2022 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств бюджета поселения |  | Администрация муниципального образования Уленкульского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы |  | Улучшение качества жизни населения на основе развития экономического потенциала и повышения эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы |  | Улучшение качества и доступности предоставляемых населению муниципальных услуг, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, оптимизация механизмов управления, удовлетворение потребностей населения в качественных и доступных услугах культуры, физической культуры и спорта, социальном обслуживании, создание комфортных и безопасных условий для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы |  | Повышение эффективности деятельности администрации Уленкульского сельского поселения и управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы | Улучшение доступности предоставляемых населению муниципальных услуг, оптимизация механизмов управления, учет муниципального имущества и формирование муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Повышение эффективности деятельности администрации Уленкульского сельского поселения и управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 | 0311010020 0311020980 0311026070 0310151182 | 83747,16 2410676,99 25278,77 76166,00 | 83747,16 2410676,99 25278,77 76166,00 | -Увеличение общего объема расходов бюджета в расчете на одного жителя поселения, тыс.руб. на одного жителя; -Количество обращений граждан в администрацию сельского поселения, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством, % -Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов, в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов |  | тыс. руб. % % | 2,0 0 100 | 3,0 0 98 |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  | х | 2595868,92 | 2595868,92 | х |  | х | х | х |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, гражданской обороны в Уленкульском сельском поселении на 2021-2027годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы | Укрепление пожарной безопасности объектов, жилищного фонда Уленкульского сельского поселения, предотвращение гибели людей на пожарах и материального ущерба на пожарах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, гражданской обороны в Уленкульском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 | 0321010010 | 377100,00 | 268820,00 | Создание минерализованных полос, приобретение средств для пожарной безопасности территории поселения |  | % | 100 | 100 |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 | 0321010020 | 10415,00 | 20940,00 | Наличие средств предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах сельского поселения |  | шт | 4 | 4 |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3 | 0321010030 | 12650,00 | 402225,71 | Процент устранения последствий после пожара |  | % | 100 | 100 |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  | х | 400165,00 | 400165,00 | х |  | х | х | х |  |  |
| Подпрограмма 3 |  | Содействие занятости населения на территории Уленкульского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы | Содействие занятости населения Уленкульского сельского поселения, создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории Уленкульского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие | Улучшение демографической ситуации в Уленкульском сельском поселении на 2021- 2027 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 | 0331010010 0331070140 | 24824,27 22000,00 | 16177,56 15000,00 | Создание временных рабочих мест по трудоустройству безработных граждан уровень общей безработицы |  | чел. % | 2 12 | 2 1,7 |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  | х | 46824,27 | 46824,27 | х |  | х | х | х |  |  |
| Подпрограмма 4 |  | Повышение безопасности дорожного движения на территории Уленкульского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 1 подпрограммы 4 муниципальной программы | Содержание автомобильных дорог общего пользования в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие | Повышение безопасности дорожного движения Уленкульского сельского поселения на 2021-2027 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 1 | 0341010010 | 44800,00 | 44800,00 | Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию дорожного полотна |  | шт. | 0 | 0 |  |  |
| 4.1.2 | Мероприятие 2 | 0341010020 | 394993,56 | 394993,56 | Количество жалоб от населения на непроходимость дорог |  | шт. | 0 | 0 |  |  |
| 4.1.3 | Мероприятие 3 | 0341010060 | 1700,00 | 1700,00 | Приобретение дорожных знаков |  | шт | 4 | 4 |  |  |
| 4.1.4 | Мероприятие 4 | 0341010070 | 80739,86 | 80739,86 | Безопасность дорожного движения |  | % | 100 | 100 |  |  |
| 4.1.5 | Мероприятие 5 | 0341010080 | 30000,00 | 30000,00 | Безопасность дорожного движения |  | шт. | 100 | 100 |  |  |
| 4.1.6 | Мероприятие 6 | 0341010090 | 8000,00 | 8000,00 | Реконструкция уличного освещения на территории дорожной сети Уленкульского сельского поселения |  | % | 80 | 80 |  |  |
| 4.1.7 | Мероприятие 7 | 0341070650 | 859718,18 | 859718,18 | Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию дорожного полотна |  | шт. | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 03410S0650 | 45248,22 | 45248,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  | х | 1465197,82 | 1235042,66 | х |  | х | х | х |  |  |
| Подпрограмма 5 |  | Благоустройство территории Уленкульского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 1 подпрограммы 5 муниципальной программы | Создание комфортной среды проживания жителей сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие | Повышение уровня благоустройства поселений, развитие санитарной культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятие 1 | 0351010010 | 39000,00 | 39000,00 | Уровень освещенности Уленкульского сельского поселения сетями уличного освещения |  | % | 80 | 80 |  |  |
| 5.1.2 | Мероприятие 2 | 0351010020 | 3371,28 | 3371,28 | Соответствие фактического состояния кладбищ Правилам содержания кладбищ и мест захоронений |  | % | 90 | 80 |  |  |
| 5.1.3 | Мероприятие 3 | 0351010030 | 75920,00 | 75920,00 | Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию общественной территории |  | Шт. | 0 | 1 |  |  |
| 5.1.4 | Мероприятие 4 | 0351010070 | 13561,00 | 13561,00 | Количество отремонтированных памятников |  | Шт. | 4 | 4 |  |  |
| 5.1.5 | Мероприятие 5 | 0351018080 | 46250,00 | 46250,00 | Количество санкционированных свалок и содержание санкционированных. |  | ед. | 2 | 2 |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  | х | 178103,28 | 178103,28 | х |  | х | х | х |  |  |
| Подпрограмма 6 |  | Развитие культуры поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | 3371,28 |
| 6 | Задача 1 подпрограммы 6 муниципальной программы | Развитие культуры Уленкульского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 75920,00 |  |
| 6.1 | Основное мероприятие | Развитие культуры Уленкульского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  | 13561,00 |  |
| 6.1.1 | Мероприятие 1 | 0361010010 | 2705,00 | 2705,00 | Количество праздничных культурных мероприятий |  | Ед. | 1 | 1 |  |  |
| 6.1.2 | Мероприятие 2 | 0361010020 | 1788,00 | 1788,00 | Проведение митинга Памяти |  | Ед. | 1 | 1 |  |  |
| 6.1.3 | Мероприятие 3 | 0361026020 | 56926,39 | 56926,39 | Количество праздничных культурных мероприятий |  | Ед. | 3 | 3 |  |  |
| Итого по подпрограмме 6 муниципальной программы |  | х | 61419,39 | 61419,39 | х |  | х | х | х |  |  |
| Подпрограмма 7 |  | Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики Уленкульского сельского поселения " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 1 подпрограммы 8 муниципальной программы | Содействие становлению активной гражданской позиции и самореализации молодых граждан; формирование здорового образа жизни населения; содействие эффективному использованию средств физической культуры и спорта в деятельности по предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие | Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Уленкульском сельском поселении Большереченского муниципального района Омской области на 2021-2027 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Мероприятие 1 | 0371026040 | 129226,57 | 129226,57 | Х |  | х | х | х |  |  |
| 7.1.2 | Мероприятие 2 | 0371026050 | 8309,85 | 8309,85 | Численность спортсменов, участвующих в спортивных мероприятиях за пределами поселения; |  | чел. | 10 | 12 |  |  |
| Итого по подпрограмме 7 муниципальной программы |  | х | 137536,42 | 113313,50 | х |  | х | х | х |  |  |
| Подпрограмма 8 |  | Развития жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 8 муниципальной программы |  | Обеспечение граждан питьевой водой надлежащего качества количеству соответствующим нормам потребления по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  | Улучшение условий водоснабжения населения в Уленкульском сельском поселении Большереченского муниципального района Омской области на 2021-2027 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  | 0381010020 | 83940,00 | 83940,00 | снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, процентов |  | % | 80 | 80 |  |  |
| Мероприятие 4 |  | 0381010060 | 18463,98 | 18463,98 | Количество обслуживаемых водонапорных башен и скважин |  | Шт. | 1 | 1 |  |  |
| Мероприятие 5 |  | 0381010080 | 149257,00 | 149257,00 | Количество обслуживаемых водонапорных башен и скважин |  | Шт. | 2 | 2 |  |  |
| Итого по подпрограмме 8 муниципальной программы |  | х | 251660,98 | 251660,98 | х |  | х | х | х |  |  |

- Приложение №2

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие социально-экономического потенциала Уленкульского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области до 2027 года» за 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| N п.п. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы "Развитие социально-экономического потенциала Уленкульского сельского поселения" | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Повышение эффективности деятельности администрации Уленкульского сельского поселения и управление муниципальным имуществом на 2021-2027 годы" |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация Подпрограммы "Повышение эффективности деятельности администрации Уленкульского сельского поселения и управления муниципальным имуществом до 2027 года" предполагает получение следующих результатов: рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности Администрации Уленкульского сельского поселения, развитие профессионализма работников. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Увеличение общего объема расходов бюджета в расчете на одного жителя поселения, тыс.руб. на одного жителя | тыс. руб. | 2,0 | 3,0 | +1 |  |
| 1.1.2 | Количество обращений граждан в администрацию муниципального образования, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством, % | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов, в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов | % | 100 | 98 | -2 | Несвоевременно приняты решения |
| 2 | Подпрограмма 2 " Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, гражданской обороны в Уленкульском сельском поселении " |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация Подпрограммы " Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, гражданской обороны в Уленкульском сельском поселении " предполагает получение следующих результатов: Уменьшить число пожаров на территории поселения; Обучить население способам защиты и действиям при пожаре. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Создание минерализованных полос, приобретение средств для пожарной безопасности территории поселения | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2.1.2 | Наличие средств предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах сельского поселения | шт | 4 | 4 | 0 |  |
| 2.1.3 | Процент устранения последствий после пожара | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 "Содействие занятости населения на территории Уленкульского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация Подпрограммы "Содействие занятости населения на территории Уленкульского сельского поселения" предполагает получение следующих результатов: Улучшить материальное благосостояние жителей поселения; Увеличение численности населения. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Создание временных рабочих мест по трудоустройству безработных граждан | Чел. | 2 | 2 | 0 |  |
| 3.1.2 | уровень общей безработицы | % | 12 | 1,7 | -10,3 | Отток населения |
| 4 | Подпрограмма 4 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Уленкульского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация Подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Уленкульского сельского поселения" предполагает получение следующих результатов: Улучшить состояние дорожного полотна;. Повысить безопасность дорожного движения Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию дорожного полотна | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.2 | Количество жалоб от населения на непроходимость дорог | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.3 | Приобретение дорожных знаков | шт | 4 | 4 | 0 |  |
| 4.1.4 | Безопасность дорожного движения | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 4.1.5 | Безопасность дорожного движения | шт. | 100 | 100 | 0 |  |
| 4.1.6 | Реконструкция уличного освещения на территории дорожной сети Уленкульского сельского поселения | % | 100 | 80 | -20 |  |
| 4.1.7 | Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию дорожного полотна | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 "Благоустройство территории Уленкульского сельского поселения " |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация Подпрограммы "Благоустройство территории Уленкульского сельского поселения" предполагает получение следующих результатов: . Улучшить санитарное состояние населенных пунктов сельского поселения; повысить уровень благоустройства поселения Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Уровень освещенности Уленкульского сельского поселения сетями уличного освещения | % | 80 | 80 | 0 |  |
| 5.1.2 | Соответствие фактического состояния кладбищ Правилам содержания кладбищ и мест захоронений | % | 90 | 80 | -10 | Отсутствие финансирования |
| 5.1.3 | Убрано территории от сорной растительности | кв.м | 1800 | 1800 | 1 |  |
| 5.1.4 | Количество отремонтированных памятников | Шт. | 4 | 4 | 0 |  |
| 5.1.5 | Количество санкционированных свалок и содержание санкционированных. | ед. | 2 | 2 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 6 "Развитие культуры на территории Уленкульского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реализация Подпрограммы "Развитие культуры на территории Уленкульского сельского поселения " предполагает получение следующих результатов Участвовать художественным коллективам сельского поселения в культурных мероприятиях, как местного, так и районного масштаба; донести культурные блага жителям поселения.. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Количество праздничных культурных мероприятий | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 6.1.2 | Проведение митинга Памяти | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 6.1.3 | Количество праздничных культурных мероприятий | Ед. | 3 | 3 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 7 "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики Уленкульского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Реализация Подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики сельского поселения" предполагает получение следующих результатов: Привить физическую культуру и спорт подрастающему поколению поселения; Задействовать в проведении спортивных мероприятий как можно больше населения поселения. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Численность спортсменов, участвующих в спортивных мероприятиях за пределами поселения; | чел. | 10 | 12 | +2 |  |
|  | Подпрограмма 8 "Развитие жилищно-коммунального комплекса Уленкульского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Реализация Подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Уленкульского сельского поселения " предполагает получение следующих результатов: Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, процентов | % | 80 | 80 | 0 |  |
| 8.1.2 | Количество обслуживаемых водонапорных башен и скважин | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 8.1.3 | Количество обслуживаемых водонапорных башен и скважин | Шт. | 2 | 2 | 0 |  |

- Приложение №3

- Оценка эффективности реализации

- муниципальной программы Уленкульского сельского поселения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Уленкульского сельского поселения проводится в целях определения эффективности использования средств  бюджета поселения, полученных для реализации муниципальной программы, а также выработки рекомендации по дальнейшим действиям.

- Оценка эффективности подпрограммы 1 муниципальной программы

1.1.    Расчет эффективности мероприятия 1

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Увеличение общего объема расходов бюджета в расчете на одного жителя поселения, тыс. руб. на одного жителя | 2,9 | 3,0 | 1,0 | х | х | х |
| Количество обращений граждан в администрацию сельского поселения, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
| Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов, в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов | 100 | 98 | 1,0 | х | х | х |
| Итого | х | х | 2,0 | 2595868,92 | 2595868,92 | 1,0 |

1.2. Эффективность подпрограммы 1 муниципальной программы =1,0

Оценка эффективности подпрограммы 2 муниципальной программы

2.1.  Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Создание минерализованных полос, приобретение средств для пожарной безопасности территории поселения | 100 | 100 | 1,0 | 377100,00 | 268820,00 | 1,0 |
| Наличие средств предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах сельского поселения | 4 | 4 | 1,0 | 10415,00 | 20940,00 | 1,0 |
| Процент устранения последствий после пожара | 100 | 100 | 1,0 | 12650,00 | 402225,71 | 1,0 |
| Итого | х | х | 3,0 | 400165,00 | 400165,00 | 1,0 |

2.2. Эффективность подпрограммы 2 муниципальной программы = 1,0

Оценка эффективности подпрограммы 3 муниципальной программы

3.1.  Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Создание временных рабочих мест по трудоустройству безработных граждан | 2 | 2 | 1,0 | 24824,27 22000,00 | 24824,27 22000,00 | 1,0 |
| уровень общей безработицы | 12 | 1,7 | 1,9 |  |  |  |
| Итого | х | х | 2,9 | 46824,27 | 46824,27 | 1,0 |

3.2. Эффективность подпрограммы 3 муниципальной программы = 1,45

- Оценка эффективности подпрограммы 4 муниципальной программы

4.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию дорожного полотна | 0 | 0 | 0 | 44800,00 | 44800,00 | 1,0 |
| Количество жалоб от населения на непроходимость дорог | 0 | 0 | 0 | 394993,56 | 164838,40 | 0,4 |
| Приобретение дорожных знаков | 4 | 4 | 1 | 1700,00 | 1700,00 | 1,0 |
| Безопасность дорожного движения | 100 | 100 | 1 | 80739,86 | 80739,86 | 1,0 |
| Безопасность дорожного движения | 100 | 100 | 1 | 30000,00 | 30000,00 | 1,0 |
| Реконструкция уличного освещения на территории дорожной сети Уленкульского сельского поселения | 100 | 80 | 0,8 | 8000,00 | 8000,00 | 1,0 |
| Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию дорожного полотна | 0 | 0 | 0 | 904964,40 | 904964,40 | 1,0 |
| Итого | х | х | 3,8 | 1465197,82 | 1235042,66 | 0,8 |

4.2. Эффективность подпрограммы 4 муниципальной программы = 0,95

5.	Оценка эффективности подпрограммы 5 муниципальной программы

5.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Уровень освещенности Уленкульского сельского поселения сетями уличного освещения | 80 | 80 | 1,0 | 39000,00 | 39000,00 | 1,0 |
| Соответствие фактического состояния кладбищ Правилам содержания кладбищ и мест захоронений | 90 | 80 | 0,9 | 3371,28 | 3371,28 | 1,0 |
| Убрано территории от сорной растительности | 1800 | 1800 | 1,0 | 75920,00 | 75920,00 | 1,0 |
| Количество отремонтированных памятников | 4 | 4 | 1,0 | 13561,00 | 13561,00 | 1,0 |
| Количество санкционированных свалок и содержание санкционированных. | 2 | 2 | 1,0 | 46250,00 | 46250,00 | 1,0 |
| Итого | х | х | 4,9 | 178103,28 | 178103,28 | 1,0 |

5.2.  Эффективность подпрограммы 5 муниципальной программы = 0,98

6. Оценка эффективности подпрограммы 6 муниципальной программы

6.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Количество праздничных культурных мероприятий | 1 | 1 | 1,0 | 2705,00 | 2705,00 | 1,0 |
| Проведение митинга Памяти | 1 | 1 | 1,0 | 1788,00 | 1788,00 | 1,0 |
| Количество праздничных культурных мероприятий | 3 | 3 | 1,0 | 56926,39 | 56926,39 | 1,0 |
| Итого | х | х | 3,0 | 61419,39 | 61419,39 | 1,0 |

6.2. Эффективность подпрограммы 6 муниципальной программы = 1,00

7. Оценка эффективности подпрограммы 7 муниципальной программы

7.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Численность спортсменов, участвующих в спортивных мероприятиях за пределами поселения; | 10 | 12 | 1,2 | 137536,42 | 113313,50 | 1,0 |
| Итого | х | х | 1,2 | 137536,42 | 113313,50 | 1,0 |

7.2. Эффективность подпрограммы 7 муниципальной программы = 1,2

8. Оценка эффективности подпрограммы 8 муниципальной программы

8.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, процентов | 80 | 80 | 1,0 | 83940,00 | 83940,00 | 1,0 |
| Количество обслуживаемых водонапорных башен и скважин | 1 | 1 | 1,0 | 18463,98 | 18463,98 | 1,0 |
| Количество обслуживаемых водонапорных башен и скважин | 2 | 2 | 1,0 | 149257,00 | 149257,00 | 1,0 |
| Итого | х | х | 3,0 | 251660,98 | 251660,98 | 1,0 |

8.2. Эффективность подпрограммы 8 муниципальной программы = 1,0

9.  Оценка эффективности муниципальной программы (Е)

Е = (1,0+1,0+1,45+0,95+0,98+1,0+1,2+1,0)/8х100=107,25%.

10. Выводы об эффективности реализации муниципальной программы

Е = 107,25 > 100 % – выполнение программы эффективно.